Kantonsstrasse Nr.

Gemeinde:

/

Risikoanalyse des Auftraggebers

Die Risikoanalyse des Auftraggebers bildet die Grundlage für das spätere PQM des Auftragnehmers (Projektverfasser). Sie ist beim Projektstart zu erstellen (Auftraggeber) und bei jedem Phasenstart zu überprüfen und ergänzen (Auftragnehmer).

Die nachfolgend aufgeführten Themen und Risiken sind Beispiele und auf jeden Fall projektspezifisch festzulegen und zu beschreiben.

Die Risikoanalyse des Verfassers des Strassenplans bzw. des Bauprojekts bildet die Grundlage für das Quantifizieren der Risikopositionen im KV.

(vgl. auch AH Merkblatt SIA 2007 "Qualität im Bauwesen", Anhang E )

| Thema | Risiken und Auswirkungen | Massnahmen | Verantwortlich | Pendenzenliste (ja/nein) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Abhängigkeiten zu bzw. von Projekten Dritter | Werkleitungen |  |  |  |
|  | .................... | .................... | ..... | ..... |
|  | .................... | .................... | ..... | ..... |
|  | .................... | .................... | ..... | ..... |
|  | .................... | .................... | ..... | ..... |
| Umfeld | Akzeptanz/Wiederstände |  |  |  |
|  | .................... | .................... | ..... | ..... |
|  | Landerwerb |  |  |  |
|  | .................... | Einbezug Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer in Projektierung (Begleitgruppe) | ..... | ..... |
|  | .................... |  |  |  |
|  | .................... | .................... | ..... | ..... |
| Projektgrundlagen | Alle relevanten übergeordneten Projektgrundlagen und Randbedingungen erkannt resp. bekannt (Sicherstellen, dass sie rechtzeitig verfügbar sind): | .................... | ..... | ..... |
|  | RGSK, Agglomerationsprogramm | .................... | ..... | ..... |
|  | Mobilitäts-, Korridorstudien, Schwachstellenanalyse | .................... | ..... | ..... |
|  | Regionaler oder kommunaler Verkehrsrichtplan | .................... | ..... | ..... |
|  | Kant. Richtplan Velo | .................... | ..... | ..... |
|  | Schutzgebiete: Gewässer, Grundwasser, Naturschutz, Auen, Landschaftsschutz, ISOS etc. | .................... | ..... | ..... |
|  | .................... | .................... | ..... | ..... |
| Projektmanagement | Ablauf/Termine |  |  |  |
|  | Zeitbedarf Kreditbeschluss | Nach Vorliegen des Vorprojekts beurteilen resp. entscheiden, ob Finanzkompetenz bei RR oder GR liegt (Anteile neue und gebundene Ausgaben sowie Kosten z. L. Dritter bestimmen) | ..... | ..... |
|  | .................... | .................... | ..... | ..... |
|  | Organisation/Schnittstellen |  |  |  |
|  | Kompliziertes Organigramm, viele Beteiligte | .................... | ..... | ..... |
|  | .................... | .................... | ..... | ..... |
|  | Externe Kapazitäten |  |  |  |
|  | .................... | .................... | ..... | ..... |
|  | Interne Kapazitäten |  |  |  |
|  | .................... | .................... | ..... | ..... |
|  | Zuständigkeiten der am Projekt Beteiligten |  |  |  |
|  | Unklare Zuständigkeiten und Kompetenzen | Saubere Festlegung im Projekthandbuch (PH = Bestandteil der Verträge) | ..... | ..... |
|  | .................... | .................... | ..... | ..... |
| Kosten | Begrenzte Gesamtkosten |  |  |  |
|  | Genauigkeit Kostenvoranschlag zwingend | .................... | ..... | ..... |
|  | Vorhandener Zustand Strasse ausreichend bekannt (Einfluss des Umfangs der Erneuerung auf Gesamtkosten!) | .................... | ..... | ..... |
|  | .................... | .................... | ..... | ..... |
|  | Bundesbeitrag sichern | Vorprojekt 2 Jahre vor Baubeginn dem Bund einreichen (via BVD) | ..... | ..... |
|  |  | Gesuch um Bundesbeitrag (Finanzierungsvereinbarung) spätestens 3 Monate vor Baubeginn stellen. Achtung, Termin abstimmen mit Zeitpunkt Plangenehmigung und Kreditbeschluss | ..... | ..... |
| Technische und gestalterische Qualität Strassenplan bzw. Bauprojekt | .................... | .................... | ..... | ..... |
|  | .................... | .................... | ..... | ..... |
|  | .................... | .................... | ..... | ..... |
|  | .................... | .................... | ..... | ..... |
|  | .................... | .................... | ..... | ..... |
|  | .................... | .................... | ..... | ..... |
| Baugrund | Baugrundmodell und Kennwerte |  |  |  |
|  | Ende Bauprojekt keine Unsicherheiten mehr | .................... | ..... | ..... |
|  | Hohe Verlässlichkeit nötig | Second Opinion, Plausibilisierung einholen | ..... | ..... |
| Naturgefahren | Anforderungen aus Wasserbau |  |  |  |
|  | Frühzeitige Klarheit über Randbedingungen | .................... | ..... | ..... |
|  | Übrige Naturgefahren |  |  |  |
|  | .................... | .................... | ..... | ..... |
| Umweltverträglichkeit | Alle zu behandelnden Aspekte bekannt? |  |  |  |
|  | Störfall (siehe Checkliste) | .................... | ..... | ..... |
|  | Lärm | .................... | ..... | ..... |
|  | Luft | .................... | ..... | ..... |
|  | Flora/Fauna | .................... | ..... | ..... |
|  | Wald | .................... | ..... | ..... |
|  | Oberflächengewässer (Raumbedarf Fliessgewässer), Grundwasser | .................... | ..... | ..... |
|  | Altlasten | .................... | ..... | ..... |
|  | .................... | .................... | ..... | ..... |
|  | Ortsbild, Landschaftsbild |  |  |  |
|  | OLK beiziehen? Wann, wie? | .................... | ..... | ..... |
| Baustellenlogistik | Installationsflächen |  |  |  |
|  | .................... | Absprachen mit Grundeigentümer | ..... | ..... |
|  | .................... | Aufnehmen in LE-Plan, Schatzung Ertragsausfall veranlassen | ..... | ..... |
|  | Erdarbeiten, Zwischendeponien, Deponien |  |  |  |
|  | .................... | .................... | ..... | ..... |