|  |
| --- |
|  |

Tiefbauamt

Oberingenieurkreis IV

Dunantstrasse 13

3400 Burgdorf

Anwohnerinfo vom 1. März 2018

Roggwil, Sanierung Ortsdurchfahrt

Projektablauf

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner

Mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt Roggwil wird einerseits die Verkehrssicherheit erhöht und andererseits das Ortszentrum von Roggwil aufgewertet. Das Sanierungsprojekt erstreckt sich über eine Länge von ca. 350 Metern vom Burenwäldliweg bis zur St. Urbanstrasse.

Um ein sicheres Queren der Strasse zu ermöglichen, werden drei Fussgängerstreifen mit Mittelinseln erstellt. Zudem erleichtert ein Mehrzweckstreifen das Linksabbiegen und erhöht die Sicherheit insbesondere für Velofahrende. Mit der leichten Verbreiterung des bestehenden Gehwegs wird das Kreuzen auf dem Gehweg für die Fussgänger (u. a. auch für Personen mit Rollator oder Rollstuhl) verbessert. Der Strassenraum wird mit einfachen, aufeinander abgestimmten Gestaltungsmassnahmen aufgewertet.

Parallel zu den Bauarbeiten im Zentrumsbereich wird der Strassenbelag im Abschnitt Bahnübergang bis Moosstrasse ersetzt.

Die Bauarbeiten dauern von Anfang März 2018 bis Mitte August 2018. Um diesen ehrgeizigen Zeitplan einhalten zu können, werden teilweise drei Tiefbaugruppen gleichzeitig eingesetzt. Zeitweise sind Behinderungen, Einschränkungen und Lärmemissionen unvermeidbar. Die Planung sieht den untenstehenden Bauablauf vor. Auf der Rückseite sind die Baubereiche grafisch dargestellt. Witterungseinflüsse können zu Verschiebungen der Termine führen. Der Deckbelagseinbau wird an einem Wochenende zwischen Ende Juli und Mitte August (witterungsabhängig) unter Vollsperrung der Strasse erfolgen.

**Zeitraum Baubereich**

Anfang März bis Mitte April Abschnitt A und F

Mitte April bis Anfang Juni Abschnitt B und D

Anfang Juni bis Anfang Juli Abschnitt C und G

Anfang Juli bis Ende Sommerschulferien Abschnitt E, H und I

Ende Juli bis Mitte August Deckbelag und Fertigstellung

Bei Fragen gibt Ihnen die örtliche Bauleitung, RISTAG Ingenieure AG, +41 62 956 90 90 gerne Auskunft.

Weitere Projektinformationen finden Sie unter [www.be.ch](http://www.be.ch).

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oberingenieurkreis IV**  Tiefbauamt  Dunantstrasse 13  3400 Burgdorf | **Einwohnergemeinde und**  **Gemeindebetriebe Roggwil**  Bahnhofstrasse 8  4914 Roggwil | **Bauleitung**  RISTAG Ingenieure AG  Oberstrasse 15  3360 Herzogenbuchsee | **Unternehmung**  Witschi AG  Murgenthalstrasse 87  4900 Langenthal |